## Sheet1
ID | Name | Start Date | End Date | Duration | Progress % | Dependency | Resources | Color
2 | Studia literaturowe | 2023-03-22 08:00 | 2023-03-29 17:00 | 6 days | 0
4 | Projektowanie interfejsu graficznego | 2023-03-27 08:00 | 2023-04-05 17:00 | 8 days | 0
3 | Projektowanie architektury systemu | 2023-04-04 08:00 | 2023-04-13 17:00 | 8 days | 0
5 | Projektowanie makiety i układu elektronicznego czujników | 2023-04-04 08:00 | 2023-04-13 17:00 | 8 days | 0
6 | Ukończenie etapu projektowania | 2023-04-14 08:00 | 2023-04-14 08:00 | 0 days | 0
7 | Budowa makiety i układu elektronicznego czujników | 2023-04-14 08:00 | 2023-04-21 17:00 | 6 days | 0
8 | Testowanie działania układu elektronicznego czujników | 2023-04-21 08:00 | 2023-04-28 17:00 | 6 days | 0
9 | Implementacja głównych elementów GUI | 2023-04-28 08:00 | 2023-05-09 17:00 | 8 days | 0
10 | Testowanie głównych elementów GUI | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-15 17:00 | 6 days | 0
11 | Implementacja komponentów logicznych aplikacji | 2023-05-15 08:00 | 2023-05-25 17:00 | 9 days | 0
12 | Testowanie komponentów logicznych aplikacji | 2023-05-24 08:00 | 2023-05-31 17:00 | 6 days | 0
13 | Implementacja pozostałych elementów GUI | 2023-05-30 08:00 | 2023-06-07 17:00 | 7 days | 0
14 | Testowanie pozostałych elementów GUI | 2023-06-07 08:00 | 2023-06-13 17:00 | 5 days | 0
15 | Integracja wszystkich komponentów | 2023-06-12 08:00 | 2023-06-16 17:00 | 5 days | 0
16 | Testowanie aplikacji | 2023-06-16 08:00 | 2023-06-20 17:00 | 3 days | 0
17 | Tworzenie raportu końcowego | 2023-06-19 08:00 | 2023-06-21 17:00 | 3 days | 0
1 | Złożenie raportu końcowego i prezentacja rezultatów | 2023-06-22 08:00 | 2023-06-22 08:00 | 0 days | 0
2023-03-20
2023-03-27
2023-04-03
2023-04-10
2023-04-17
2023-04-24
2023-05-01
2023-05-08
2023-05-15
2023-05-22
2023-05-29
2023-06-05
2023-06-12
2023-06-19
2023-06-26
Formulas:
Start Date = [Start Date, row above]+7